## Sheet1
Tâche | Durée | Précédent | ES | LS | EF | LF | Marge Totale | Marge Libre | Tâche Critique
A | 6
B | 3
C | 6
D | 2 | B
E | 4 | B
F | 3 | D,A
G | 1 | F,E,C